## Sheet1
แผนการดำเนินงาน
ชื่อโครงงาน |  | ระบบคำร้องออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อผู้จัดทำ |  | นางสาวนิรัตน์ชา เนียมชาวนา
นางสาวพรรณวษา นิ่มอิ่ม
ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม |  | อาจารย์ ชุมพล เสนาพันธ์
อาจารย์ จารุวรรณ ธาระศัพท์
ลำดับที่ | รายละเอียด |  | ปี 2567 |  | ปี 2568
|  |  | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม
1 | ระบบลงทะเบียน/login (นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่)
ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน
แสดงรหัสเอกสารแต่ละประเภท
ระบบค้นหาเอกสารคำร้องต่าง ๆ ได้ผ่านทางระบบคำร้องออนไลน์
บทที่ 1 (แก้ไขมีคำผิด)
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
*ส่งอาจารย์ตรวจสอบ (วันที่ 20 พ.ย. 67)
2 | ตรวจสอบและอนุมัติบัญชีผู้ใช้งานในระบบได้
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิกในระบบได
ตารางฐานข้อมูล ฝั่งระบบผู้ใช้งาน นักเรียน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่
ER-diagram ฝั่งระบบผู้ใช้งาน นักเรียน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่
*ส่งอาจารย์ตรวจสอบ (วันที่ 27 พ.ย. 67)
3 | ระบบติดตามการยื่นคำร้องของตนเองได้ผ่านทางระบบคำร้องออนไลน์
เพิ่ม แก้ไข และยกเลิกเอกสารคำร้อง คคอ บว.10
สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคำร้องของนักศึกษาได้
สามารถลงลายมือชื่อเพื่อยันยืนการ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” เอกสาร
*ส่งอาจารย์ตรวจสอบ (วันที่ 11 ธ.ค. 67)
4 | ทำแบบฟอร์มเอกสาร 23 ฉบับ (หมวดทั่วไป 2 ฉบับ)
*ส่งอาจารย์ตรวจสอบ (วันที่ 25 ธ.ค. 67)
5 | ทำแบบฟอร์มเอกสาร 23 ฉบับ (หมวดขออนุมัติ 10 ฉบับ)
*ส่งอาจารย์ตรวจสอบ (วันที่ 8 ม.ค. 67)
6 | ทำแบบฟอร์มเอกสาร 23 ฉบับ (หมวดเสนอโครงการ 4 ฉบับ)
ทำแบบฟอร์มเอกสาร 23 ฉบับ (หมวดขอทุนและการสนับสนุน 1 ฉบับ)
*ส่งอาจารย์ตรวจสอบ (วันที่ 22 ม.ค. 67)
7 | ทำแบบฟอร์มเอกสาร 23 ฉบับ (หมวดตรวจสอบแผนการเรียน 2 ฉบับ)
ทำแบบฟอร์มเอกสาร 23 ฉบับ (หมวดขอส่งผลงาน 1 ฉบับ)
ทำแบบฟอร์มเอกสาร 23 ฉบับ (หมวดรายงานผลการสอบ 3 ฉบับ)
หน้าเว็บไซต์หน้าแรก / ติดต่อ / เกี่ยวกับเรา
*ส่งอาจารย์ตรวจสอบ (วันที่ 12 ก.พ. 67)
8 | บทที่ 3, บทที่ 4, บทที่ 5 ( สมบูรณ์ ส่งตรวจ)
ภาคผนวกและส่วนหน้า
*ส่งอาจารย์ตรวจสอบ (วันที่ 26 ก.พ. 67)